## Sheet1
Activity | Duration | Predecessor | ES | EF | LS | LF | Slack
A | 3 | — | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
B | 5 | A | 3 | 8 | 3 | 8 | 0
C | 4 | B | 8 | 12 | 8 | 12 | 0
D | 3 | C | 12 | 15 | 12 | 15 | 0
E | 6 | D | 15 | 21 | 15 | 21 | 0
F | 4 | E | 21 | 25 | 21 | 25 | 0
G | 2 | F | 25 | 27 | 25 | 27 | 0
H | 1 | G | 27 | 28 | 27 | 28 | 0