## Sheet1
ID | Task Name | Duration | Start | Finish | Dependencies | Milestone
1 | Requirement Gathering | 3 days | 2025-10-28 | 2025-10-30 | — | ✅
2 | Data Collection | 4 days | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 1
3 | Model Design | 4 days | 2025-11-04 | 2025-11-07 | 2
4 | Model Training | 6 days | 2025-11-08 | 2025-11-13 | 3
5 | Model Evaluation | 3 days | 2025-11-14 | 2025-11-16 | 4
6 | Dashboard Development | 4 days | 2025-11-17 | 2025-11-20 | 5
7 | Testing & Validation | 3 days | 2025-11-21 | 2025-11-23 | 6 | ✅
8 | Report & Presentation | 5 days | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 7 | ✅